## Ark1
Risikomoment | Sandsynlighed | konsekvens | produkt | præventiv tiltag | ansvarlig | løsningsforslag | ansvarlig
Fejlslået tidsestimater | 2 (Hvis der er dårlig kommunikation blandt teamet, og sløveri | 6 (Kan resultere i sløseri og ringe produkt, når tdisplan ikke er overholdt | 12 | Hold regelmæssige møder for at diskutere projektets fremdrift og eventuelle udfordringer | Hele projektgruppen | Hvis tidsestimater overskrides, evaluer årsagerne under møde og juster fremtidige estimater. Kommuniker proaktivt eventuelle ændringer i tidsplanen. | Hele projektgruppen
PO ønsker/forventer yderligere userstories end aftalt under møde | 3 (Man skal være obs på, at PO kan ændrer mening under og efter udviklingen | 7 (Konsekvenser for overskridelse af tidsplan, samt resultere i ringe kvalitet | 21 | Hold regelmæssige statusmøder med PO for at sikre en klar forståelse af projektets retning | Hele Projektgruppen og PO | Hvis der opstår uenigheder, diskutér og justér kravene i samarbejde med PO. Hav tydelig kommunikation om eventuelle konsekvenser af ændringer. | Hele Projektgruppen og PO
Dårlig kommunikation med PO/misforståelse af ønsker | 3 (Meget nemt at ting bliver overhørt/misforstået eller glemt under møde | 9 (kan resultere i overflødigt arbejde som kan medføre overskridelse af tidfristen | 27 | Sørg for, at kravene dokumenteres klart under møder og er let tilgængelige for hele teamet | Hele Projektgruppen og PO | Brug dokumentation som referencer under udviklingen. Gennemgå kravene regelmæssigt med PO for at undgå misforståelser. | Hele Projektgruppen og PO
Merge komplikationer og fejl | 2 (Der kan altid være en sandsynlighed for at der forekommer merge fejl | 7 (Merge fejl kan medføre store forsinkelser i projektet + mistet arbejde | 14 | Opdel større funktioner i mindre kodestykker for at mindske kompleksiteten | Hele Projektgruppen | Implementer regelmæssige code reviews for at opdage og løse merge-fejl tidligt. | Hele Projektgruppen
Sygdom blandt teamet | 4 (Altid en sandsynlighed for at der forekommer sygedom blandt gruppemedlemmerne | 5 (Hvis der er uddelt opgaver, er der en risiko for at planen ikke bliver overholdt og nogle mål ikke bliver udført udmærket. Man kan ryge baggud i tidsplanen | 20 | Dokumenter klart ansvarsområder og opgaver for hver teammedlem, og evt. flere om samme område hvis medlemmere ikke er i stand til at udføre det | Hele Projektgruppen og PO | Opdater planen og fordel arbejdet, hvis et teammedlem bliver fraværende. Del viden internt for at undgå afbrdelser i processen. | Hele Projektgruppen og PO
Manglende testdækning | 2 (Ikke en særlig stor sandsynlgihed da vi tit tester, dog kan det godt ske | 6 (Hvis ikke man har tilstrækkelig testdækning, kan det resultere i uopdagede fejl | 12 | Identificér, hvilke slags tests der er nødvendige, og sæt klare mål for, hvad hver testtype skal opnå | Hele Projektgruppen og Testleder | Gennemgå og opdater testplanen regelmæssigt. Anvend en grundig teststrategi for at forbedre dækningen. | Hele Projektgruppen og Testleder