## Ark1
Interessent | Fordele ved projektet | Ulemper ved projektet | Vurdering af interessent | Håndtering
Formand | Nem regeristering af nyt medlem. | Skal vænne sig til det nye system og dets ændringer. | Høj. | Sæt formanden ind i det nye system, og vise hvordan man benytter det.
Medlem | Nemmere af indmelde sig i klubben. | Ingen. | Lav.
Kasserer | Et bedre samlet oversigt over medlemmer og deres betalingsoplysninger. | Ikke være tilfreds med det nye system. Færre arbejdsopgaver. | Mellem. | Sæt kasseren ind i det nye system, og vise hvordan man benytter det.
Træner | Et bedre samlet oversigt over de foreksellige hold. | Kan tage tid til at vænne sig til det nye system og dets ændringer. | Mellem. | Sæt træneren ind i det nye system, og vise hvordan man benytter det.
Product Owner (Kunde) | Et bedre administrativt system til at styremedlemsoplysninger, kontingenter og svømmeresultater. | Bruge penge på at udvikle et nyt system. | Høj. | Sæt PO ind i det nye system og dets funktioner.